## Kế hoạch vận hành Agile — Dự án GreenMart

### 1. Lý do chọn Agile

Khó khăn của Waterfall khi yêu cầu thay đổi: Waterfall chốt yêu cầu và thiết kế từ đầu rồi mới code, kiểm thử, bàn giao tuần tự. Khi khách đổi ý giữa chừng (ví dụ muốn ưu tiên đặt hàng online), đội phải quay lại sửa tài liệu, thiết kế và code đã làm, rất tốn thời gian. Khách chỉ thấy sản phẩm ở cuối, nên lỗi hoặc hiểu sai yêu cầu phát hiện muộn.

Agile khắc phục: Agile chia việc thành các vòng ngắn, cuối mỗi vòng có sản phẩm chạy được để khách xem và góp ý. Thay đổi được chào đón thay vì bị coi là rủi ro, nên đội điều chỉnh sớm và ít tốn kém.

Kết luận: GreenMart đang chuyển sang bán đa kênh, yêu cầu chắc chắn sẽ thay đổi khi thị trường và khách hàng phản hồi. Vì vậy dự án nên làm theo Agile để ra sản phẩm sớm, nhận phản hồi sớm và điều chỉnh liên tục.

### 2. Nguyên tắc làm việc theo 4 giá trị Agile

| Thói quen hiện tại | Giá trị bị đi ngược | Cách làm mới |
| --- | --- | --- |
| Chỉ trao đổi qua bình luận, gần như không họp trực tiếp | Cá nhân và tương tác hơn quy trình và công cụ | Họp Daily Scrum 15 phút mỗi ngày; việc phức tạp thì gọi hoặc gặp trực tiếp, công cụ chỉ để ghi lại |
| Viết đặc tả rất chi tiết trước, demo một lần ở cuối dự án | Phần mềm chạy được hơn tài liệu đầy đủ | Chỉ viết tài liệu vừa đủ cho từng Sprint, cuối mỗi Sprint demo bản chạy được |
| Hợp đồng tính phí, chờ 2 tuần duyệt mỗi khi khách đổi yêu cầu | Hợp tác với khách hơn đàm phán hợp đồng | Khách tham gia Sprint Review, thay đổi được đưa vào Product Backlog và xét ưu tiên ngay, không cần quy trình duyệt riêng |
| Thực tế khác kế hoạch vẫn làm đúng kế hoạch ban đầu | Phản hồi với thay đổi hơn bám sát kế hoạch | Mỗi Sprint lập kế hoạch lại dựa trên thực tế; Retrospective để điều chỉnh cách làm |

### 3. Khung Scrum

Độ dài Sprint: 2 tuần cố định (6 tuần đầu = 3 Sprint).

Lý do gắn với 3 trụ cột:

- Minh bạch: Sprint cố định giúp GreenMart biết trước ngày nào có bản mới, và mọi người cùng hiểu thế nào là “xong”.

- Thanh tra: 2 tuần đủ dài để làm ra một Increment có ý nghĩa, đủ ngắn để kiểm tra tiến độ và sản phẩm thường xuyên.

- Thích nghi: Cứ 2 tuần đội và khách có một cơ hội điều chỉnh hướng đi, nên sai lệch được sửa sớm.

Vì sao chọn Scrum thay vì Waterfall: Scrum cho phép giao sản phẩm chạy được từng đợt, nhận phản hồi liên tục và đổi ưu tiên giữa các Sprint mà không phá vỡ kế hoạch.

### 4. Phân vai Scrum Team

| Thành viên | Vai trò |
| --- | --- |
| Long | Product Owner |
| Hoa | Scrum Master |
| An, Bình, Chi, Dung | Developers (An, Bình, Chi lập trình; Dung kiểm thử) |

Tester Dung thuộc nhóm Developers vì Scrum không có vai trò tester riêng; chất lượng là trách nhiệm chung.

| Vai trò | Được quyết định | Không được quyết định |
| --- | --- | --- |
| Product Owner (Long) | Nội dung và thứ tự ưu tiên Product Backlog; mục tiêu sản phẩm; chấp nhận hay không chấp nhận kết quả | Cách Developers làm; Developers nhận bao nhiêu việc trong Sprint |
| Scrum Master (Hoa) | Cách tổ chức sự kiện, giúp đội hiểu và áp dụng Scrum, gỡ trở ngại | Thứ tự ưu tiên backlog; giao việc cho từng người; thay đội quyết định kỹ thuật |
| Developers | Chọn khối lượng việc đưa vào Sprint; cách thực hiện; chất lượng và Definition of Done | Thứ tự ưu tiên Product Backlog; đổi mục tiêu Sprint một mình |

### 5. Artifacts & lịch sự kiện

#### Product Backlog (theo thứ tự ưu tiên)

|  | Hạng mục |
| --- | --- |
| 1 | Tìm kiếm sản phẩm theo tên và danh mục |
| 2 | Xem chi tiết sản phẩm (giá, tồn kho, hình ảnh) |
| 3 | Giỏ hàng online (thêm, sửa, xóa sản phẩm) |
| 4 | Đặt hàng online (chọn giao hàng hoặc nhận tại siêu thị) |
| 5 | Thanh toán online (thẻ, ví điện tử) |
| 6 | Đồng bộ tồn kho giữa 30 siêu thị và kênh online |
| 7 | Theo dõi trạng thái đơn hàng |
| 8 | Báo cáo doanh thu theo kênh bán |

#### Sprint 1

Mục tiêu Sprint 1: Khách hàng có thể tìm kiếm và xem chi tiết sản phẩm GreenMart trên kênh online.

Sprint Backlog: hạng mục 1 (Tìm kiếm sản phẩm) và hạng mục 2 (Xem chi tiết sản phẩm), cùng các công việc kỹ thuật kèm theo như thiết kế API và giao diện, lập trình, viết test case, kiểm thử.

Increment cuối Sprint 1: Bản chạy được trên môi trường thử, cho phép tìm sản phẩm theo tên và danh mục, xem chi tiết (giá, tồn kho, hình ảnh). Đã kiểm thử và đạt Definition of Done, sẵn sàng demo cho GreenMart.

#### Lịch 5 sự kiện của một Sprint (2 tuần)

| Sự kiện | Khi nào | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Sprint | Cả 2 tuần | Khung thời gian chứa mọi sự kiện khác để tạo ra Increment |
| Sprint Planning | Ngày đầu Sprint (tối đa 4 giờ) | Chọn việc, xác định Mục tiêu Sprint và cách thực hiện |
| Daily Scrum | Mỗi ngày làm việc, 15 phút, cùng giờ | Developers kiểm tra tiến độ so với Mục tiêu Sprint và điều chỉnh kế hoạch ngày |
| Sprint Review | Ngày cuối Sprint (tối đa 2 giờ), có đại diện GreenMart | Trình diễn Increment, nhận phản hồi, điều chỉnh Product Backlog |
| Sprint Retrospective | Sau Sprint Review, trước Sprint mới (tối đa 1,5 giờ) | Xem lại cách làm việc, chọn cải tiến cho Sprint sau |

### 6. Xử lý tình huống thay đổi

Tình huống 1: Giữa Sprint, khách muốn làm đặt hàng online trước

- Đội không đổi nội dung Sprint đang chạy; Mục tiêu Sprint vẫn được giữ.

- Long (Product Owner) ghi yêu cầu vào Product Backlog và đưa lên đầu thứ tự ưu tiên để làm ở Sprint kế tiếp (chỉ cách tối đa 2 tuần).

- Nếu việc thật sự khẩn cấp đến mức Mục tiêu Sprint không còn giá trị, Long có quyền hủy Sprint; đây là phương án cuối cùng, sau đó đội lập Sprint Planning mới.

- Hoa (Scrum Master) giải thích cho khách cách làm này.

Tình huống 2: Đến Sprint Review, một tính năng chưa hoàn thành

- Đội chỉ trình diễn phần đã đạt Definition of Done; tính năng chưa xong không được tính là Increment và không demo như sản phẩm hoàn chỉnh.

- Đội nói rõ với khách phần nào chưa xong và lý do, giữ minh bạch.

- Phần chưa xong được trả lại Product Backlog; Long xem xét lại độ ưu tiên và công việc còn lại, có thể đưa vào Sprint sau.

- Tại Retrospective, đội tìm nguyên nhân (ước lượng quá nhiều, vướng kỹ thuật…) để cải tiến.